## Hoja1
|  | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14
Sprint 1 | Entrevista con el cliente/futuros usuarios
Definición del proyecto y herramientas
Elaboración de historias de usuario
Diseño del cronograma
Sketches de interfaz de usuario
Sprint 2 | Elaboración de la arquitectura de software
Esquema para organizar la base de datos
Creación de la base de datos
Inicio del desarrollo de software
Creación de las pestañas principales
Conexión con la base de datos
Configuración del inicio de sesión
Sprint 3 | Terminar el contenido de las páginas
Completar la base de datos con información inicial
Desarrollo de plan de pruebas
Sprint 4 | Elaboración de pruebas
Documentación de resultados
Despliegue e integración final
Informe final