## Hoja1
|  | Item/Artefacto | Nomenclatura | Apellido/Rol | Avance | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15
Sprint 1 | Entrevista con el cliente/futuros usuarios | Entrevista |  | Sarmiento/Jefe de proyecto | 100
| Definición del proyecto y herramientas | Reunión |  | Todos | 100
| Elaboración de historias de usuario 1 | Historia de usuario 01 | TVT-HU01.docx | Sarmiento/Jefe de proyecto | 100
| Elaboración de historias de usuario 2 | Historia de usuario 02 | TVT-HU02.docx | Chipana/ | 100
| Elaboración de historias de usuario 3 | Historia de usuario 03 | TVT-HU03.docx | Aranda/ | 100
| Elaboración de historias de usuario 4 | Historia de usuario 04 | TVT-HU04.docx | Flores/ | 100
| Elaboración de historias de usuario 5 | Historia de usuario 05 | TVT-HU05.docx | Contreras/ | 100
| Elaboración de historias de usuario 6 | Historia de usuario 06 | TVT-HU06.docx | Palacios/ | 100
| Elaboración de historias de usuario 7 | Historia de usuario 07 | TVT-HU07.docx | Parrales/ | 100
| Elaboración del Estudio de Viabilidad | Estudio de Viabilidad | TVT-EV.docx | Benjamin/Analista | 100
| Elaboración del Documento de análisis | Documento de análisis | TVT-DA.docx | Chipana/Analista | 100
| Diseño del cronograma | Cronograma de sprints | TVT-SP.xlsx | Sarmiento/Jefe de proyecto | 100
Sprint 2 | Elaboración de la arquitectura de software | Estructura del proyecto |  | Todos
| Sketches de interfaz de usuario | Interfaz diseñada para el usuario | TVT-IDU.pdf | Sarmiento/Diseñadora UX, Contreras/Diseñadora web, Aranda/Diseñador web
| Esquema para la base de datos | Diagrama ER | TVT-EBD.pdf | Equipo backend
| Creación de la base de datos | Implementación de Supabase |  | Palacios/Programador backend
| Inicio del desarrollo de software | Desarrollo del código fuente | Carpeta /components | Equipo frontend
| Creación de las pestañas principales | Desarrollo del código fuente (update de las otras) | Carpeta /app | Equipo frontend
| Conexión con la base de datos | Archivos relacionados a los datos | types_db.ts | Equipo backend
| Configuración del inicio de sesión | Desarrollo del código fuente (update de las otras) | Carpeta /providers | Sarmiento/Programadora backend
Sprint 3 | Terminar el contenido de las páginas | Desarrollo del código fuente (update de las otras) | Carpeta /actions | Todos
| Completar la base de datos con información inicial | Datos para las tablas | TVT-DPT.csv | Parrales/Programador backend
| Desarrollo de plan de prueba | Planificación documentada de pruebas | TVT-PDP.docx | Equipo análisis
Sprint 4 | Elaboración de pruebas | Testing de la página web (update de las carpetas con alguna falla) | Carpeta /api /hooks /app /components | Todos
| Documentación de resultados | Resultados documentados de las pruebas | TVT-RDP.docx | Sarmiento/Jefe de proyecto
| Despliegue e integración final | Despliegue de la página web | thevault.com | Equipo frontend